Pam mae angen y Prosiect?

Yn rhan o'r pecyn o gyflawniadau y cytunwyd arno ar gyfer y Rhaglen Strategol Gofal Sylfaenol (RhSGS) ar gyfer 2021-22, cynhaliwyd ymarfer prawf cysyniad i weld a ellid defnyddio Diwrnodau Iach Gartref (DIG), mesur ansawdd sy'n seiliedig ar y boblogaeth a ddatblygwyd gan Medicare yn yr Unol Daleithiau, i greu un ffordd o fesur/cymharu systemau iechyd a gofal ledled Cymru gan allu ei addasu i adlewyrchu blaenoriaethau lleol yn ogystal â dangos trosolwg o iechyd poblogaeth Cymru gyfan.

Cyflawnwyd y dangosfwrdd prawf cysyniad gan ddefnyddio'r arbenigedd o fewn tîm gwybodaeth busnes Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae'r fanyleb bellach yn barod i'w chyflwyno i'r holl fyrddau iechyd lleol ledled Cymru a datblygwyd dangosfwrdd cenedlaethol i dynnu'r sgorau DIG lefel uchel at ei gilydd i greu darlun cenedlaethol.

Caiff papur, a gefnogir gan werthusiad academaidd o'r broses o'r cysyniad i'r cyflwyno, ei ysgrifennu a'i gyhoeddi mewn cyhoeddiad nad yw wedi'i nodi eto i ddangos dull system gyfan a methodoleg Unwaith i Gymru a ddefnyddiwyd i fesur gwelliant o ran iechyd y boblogaeth.

Cyflawniadau Allweddol:(Wedi'u restru yn ôl camau/cyfnodau)

Cyfnod Gweithredu:

- Cynnull arbenigwyr data o bob bwrdd iechyd lleol ac arbenigwyr data iechyd a gofal digidol Cymru

- Rhannu manyleb y dangosfwrdd â phob bwrdd iechyd lleol er mwyn iddo greu fersiwn lleol

- Cysoni/safoni'r wybodaeth sydd ei hangen i boblogi'r dangosfwrdd

- Cysoni/safoni mesurau cenedlaethol a gofnodwyd

- Creu dangosfwrdd cenedlaethol gyda thudalennau data dangosfyrddau DIG y byrddau iechyd lleol

- Lansio'r dangosfyrddau DIG cenedlaethol a lleol

Cyfnod Gwerthuso:

- Comisiynu Gwerthusiad Academaidd o’r gwaith o addasu a gweithredu DIG yng Nghymru

- Ysgrifennu papur ar y profiad o addasu a gweithredu DIG i'w gyhoeddi.

Meini Prawf Llwyddiant/Canlyniad:

- Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen gyda'r holl gynrychiolwyr allweddol yn cael eu gwahodd

- Creu Dangosfyrddau DIG ym mhob bwrdd iechyd lleol

- Nodi gwybodaeth benodol am DIG i'w hechdynnu yn warws data pob bwrdd iechyd lleol

- Cysoni/safoni terminoleg y cytunwyd arni ar draws yr holl fyrddau iechyd lleol mewn perthynas â gwybodaeth benodol am DIG

- Datblygu dangosfwrdd cenedlaethol gan IGDC (lleoliad i'w gadarnhau)

- Cysylltu tudalennau data dangosfyrddau DIG yr holl fyrddau iechyd lleol â’r dangosfwrdd cenedlaethol

- Cyflwyno adroddiad ar y gwerthusiad academaidd o’r gwaith addasu a gweithredu

- Cyhoeddi papur ar addasu a gweithredu DIG yng Nghymru

Beth yw cwmpas y prosiect?

O fewn y cwmpas:

- Cefnogi’r gwaith o ddatblygu dangosfyrddau DIG byrddau iechyd lleol

- Sicrhau cydymffurfiaeth â Llywodraethu Gwybodaeth o ran data cleifion

- Cefnogi’r gwaith o ddatblygu dangosfwrdd cenedlaethol drwy IGDC

Ddim o fewn y cwmpas:

- Dehongli sgoriau DIG neu ddatblygu gweithredoedd

- Ymgorffori data gofal eilaidd nad yw eisoes yn y dangosfwrdd prototeip

Amserlen ar gyfer Cyflawni:

Ch1 2022-23 -	Cychwyn y prosiect

Ch3 2022-23 -	Lansio dangosfyrddau’r byrddau iechyd lleol yn fewnol i’r byrddau iechyd lleol

Ch3 2022-23 -	Lansio’r dangosfwrdd cenedlaethol

Ch4 2022-23 -	Cyflwyno’r adroddiad ar y gwerthusiad academaidd

Ch1 2023-24 -	Cyflwyno’r papur

Pwy fydd yn cyflawni'r prosiect hwn?

Arweinydd Prosiect: Alastair Roeves

Rheolwr Prosiect: Samantha Jeffries