| Pam mae angen y Prosiect? Mae'r galw am fetrigau gofal iechyd mwy gwybodus mewn gofal sylfaenol yn parhau i dyfu. Yr un mor bwysig yw llwyfan effeithiol a hygyrch ar gyfer cyfathrebu'r data hwnnw a negeseuon allweddol. Mae angen ar unwaith am gynnyrch sy'n cynnig gwybodaeth gofal sylfaenol allweddol lefel uchel. Y cwestiwn yw a yw'n bosibl cynnig gwybodaeth gofal sylfaenol, sydd â dilysrwydd ar yr wyneb, sy'n hawdd ei hechdynnu, ac sydd ar gael ar hyn o bryd, mewn fformat Cymru gyfan i'w defnyddio mewn negeseuon safonedig, er enghraifft, gyda'r Gweinidog Iechyd, gwaith cynllunio, cyflawni ac ansawdd integredig a rhanddeiliaid allweddol eraill. Byddai'r prosiect hwn yn adolygu pa lwyfannau a gwybodaeth ddata sydd eisoes ar gael, yn ogystal ag offer posibl. Bydd y prosiect yn llunio set ddata sylfaenol ystyrlon ac yn cytuno ar lwyfan ac arddull cyflwyno safonol. Megis: - Proffil gofal sylfaenol (e.e. nifer y practisau, safleoedd, gwasanaethau y maent yn eu darparu) - Gweithgaredd a pherfformiad gofal sylfaenol - Ymgorffori data gwasanaethau cymunedol a mesur Diwrnodau Iach yn y Cartref Cymru Bydd y prosiect yn nodi'r allbynnau posibl a allai esblygu o brosiect mwy o ran arddangos gwybodaeth gofal sylfaenol. | Y Prif Amcanion y Gellir eu Cyflawni Cam un: Cwmpasu a Darganfod - Ymarfer mapio i nodi metrigau sydd eisoes ar gael - Nodi llwyfannau posibl - Sicrhau aliniad agos â systemau/prosiectau gwybodaeth rhyngddibynnol - Ystyried gofynion llywodraethu data / gwybodaeth Cam dau: Ymgysylltu â rhanddeiliaid gofal sylfaenol - Pa wybodaeth gychwynnol fyddai rhanddeiliaid ei heisiau ar y llwyfan - Diffinio'r 'felly beth', sut y bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio Cam tri: Datblygu set ddata sylfaenol ar gyfer metrigau gofal sylfaenol - Llunio manyleb sy'n rhestru'r setiau data sylfaenol y cytunwyd arnynt - Cyflwyno i Fyrddau Iechyd am gadarnhad - Cytuno ar y llwyfan/fformat cyflwyno - Cyflwyno’r fanyleb derfynol i’r llwyfan i'w chyflawni Cam pedwar: Lansio’r set ddata sylfaenol ar gyfer metrigau gofal sylfaenol - Datblygu cynllun cyfathrebu manwl ac amserlen ar gyfer lansio Cam pump: Gwerthuso - Monitro’r llwyfan o ran nifer y bobl sy’n edrych arno a nifer y bobl y mae’n eu cyrraedd - Cyhoeddi ffurflen adborth ar gyfer iteriadau posibl i'r setiau data a’r galluoedd cyflwyno a dadansoddi - Gwneud argymhellion ar gyfer y prosiect arddangos gwybodaeth gofal sylfaenol mwy e.e. Ymarfer dadansoddi’r bylchau o ran y metrigau presennol |
| --- | --- |
| Beth yw cwmpas y prosiect? - Bydd y gwaith yn seiliedig ar ddull 'digon da' ac yn anelu at wireddu cynnyrch hyfyw yn gynnar i'w fireinio'n barhaus yn y dyfodol. - Gweithio gyda setiau data sydd eisoes ar gael yn y mwyafrif o Fyrddau Iechyd. - Gweithio gyda llwyfannau sydd ar gael ar hyn o bryd (h.y. sleid PowerPoint, dangosfwrdd Power BI ac ati) Beth nad yw o fewn cwmpas y prosiect? - Creu setiau data cenedlaethol cwbl newydd a nodi ffynonellau data. |  |
| Rhyngddibyniaethau i’w nodi |  |
| - Cylchoedd busnes timau rheoli gofal sylfaenol y Bwrdd Iechyd - Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Adnodd Data Cenedlaethol, Ap y GIG, Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol) - Bwrdd Safonau Gwybodaeth | - Rhaglen Strategol Gofal Sylfaenol (Fframwaith Uwchgyfeirio, Diwrnodau Iach yn y Cartref Cymru, Seilwaith Cymunedol, Arddangosfa Gwybodaeth Gofal Sylfaenol, Mesurau Gofal Sylfaenol 2018) - Set Ddata Sylfaenol Fframwaith Cynllunio'r GIG Llywodraeth Cymru |

| Allbynnau – camau gweithredu neu eitemau sy'n cyfrannu at sicrhau canlyniad | Canlyniadau – yr hyn yr ydym eisiau neu angen ei gyflawni/newidiadau yr ydym yn eu disgwyl o ganlyniad i'r gwaith hwn | Dolen i Chwe Nod | Dolen i Fodel Gofal Sylfaenol Cymru |
| --- | --- | --- | --- |
| - Adroddiad Cwmpasu | Nodi’r setiau data sylfaenol a’r llwyfannau sydd ar gael | Nod 4 | Canlyniadau 3,4,5,7, 10,11, 12,13 |
| - Arolwg Rhanddeiliaid | Sicrhau ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn nodi setiau data sylfaenol |  |  |
| - Manyleb setiau data sylfaenol | Amlinellu'n union yr hyn sydd ei angen ar gyfer y cyflwyniad newydd (Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw) |  |  |
| - Llwyfan a chynnyrch | Llwyfan a chynnyrch |  |  |
| - Lansio a chynllun cyfathrebu | Sicrhau cyrhaeddiad a chyfleu manteision arddangosfa setiau data sylfaenol newydd |  |  |
| - Arolwg adborth ar ôl cyflwyno | Gwerthuso, camau nesaf a llywio prosiect arddangos gwybodaeth gofal sylfaenol mwy |  |  |

| Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys ac Argyfwng |  |
| --- | --- |
| Nod 1 | Cefnogi pobl sydd â mwy o risg o fod angen gofal brys neu argyfwng |
| Nod 2 | Mae pobl yn cael gwybod ble gallant gael y cymorth sydd ei angen arnynt |
| Nod 3 | Dewisiadau amgen i ysbyty |
| Nod 4 | Ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd |
| Nod 5 | Pobl yn cael y gofal gorau yn yr ysbyty a phan fyddant yn gadael |
| Nod 6 | Gartref pan fo'n bosibl |

| Canlyniadau Model Gofal Sylfaenol Cymru - sut bydd gofal yn cael ei ddarparu'n lleol, nawr ac yn y dyfodol, fel rhan o ddull system gyfan o sicrhau Cymru Iachach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canlyniad 1 | Cyhoedd gwybodus | Canlyniad 8 | Gwasanaethau mynediad uniongyrchol |
| Canlyniad 2 | Cymunedau grymus | Canlyniad 9 | Gofal integredig i bobl ag anghenion gofal lluosog |
| Canlyniad 3 | Cymorth ar gyfer lles, ataliaeth a hunanofal | Canlyniad 10 | Ystadau a chyfleusterau’r clwstwr yn cefnogi gweithio amlbroffesiynol |
| Canlyniad 4 | Gwasanaethau lleol | Canlyniad 11 | Systemau TG y clwstwr yn galluogi cyfathrebu a rhannu data o fewn y clwstwr |
| Canlyniad 5 | Gweithio di-dor | Canlyniad 12 | Rhwyddineb mynediad i ddiagnosteg gymunedol yn cefnogi gofal o ansawdd uchel |
| Canlyniad 6 | Trin galwadau, cyfeirio a brysbennu’n ddiogel ac yn effeithiol | Canlyniad 13 | Systemau cyllid wedi'u cynllunio i sbarduno trawsnewid system gyfan |
| Canlyniad 7 | Gofal y tu allan i oriau o safon |  |  |