Y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol

Cynllun ar Dudalen: Offer Uwchgyfeirio, Adrodd a Chyfathrebu GCC

Arweinydd y Prosiect: Brian Owens 	Rheolwr Prosiect:  Samantha Jeffries

| Pam mae angen y Prosiect? Roedd y fframwaith uwchgyfeirio gofal sylfaenol a chymunedol a gyflwynwyd yn 2021/22 yn galluogi i bwysau o fewn gwasanaethau cynradd a chymunedol gael eu hadnabod, eu hadrodd a'u cynnwys yn sgrymiau diogelwch Llywodraeth Cymru / GIG Cymru ar y Cyd. Bwriad hyn oedd cefnogi mesur pwysau system gyfan ar draws gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru a thrwy hynny godi proffil gwasanaethau cynradd a chymunedol a'u dylanwad ar y system gyfan. Daeth y prosiect ag wyth gwasanaeth cynradd a chymunedol ynghyd i ffurfio un fframwaith uwchgyfeirio. - Gwasanaethau Meddygon Teulu (Oriau Arferol) - Gwasanaethau Meddygon Teulu (Allan o Oriau) - Ysbytai Cymunedol (Cam i fyny / cam i lawr) - Nyrsio Cymunedol - Timau Cymunedol (Tîm Adnoddau Cymunedol/Tîm Amlddisgyblaethol) - Fferyllfeydd Cymunedol (FfC) - Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GDC) - Gwasanaethau Optometreg Cyffredinol (GOC) Datblygwyd offer adrodd a theils cyflwyno meddygon teulu a fferylliaeth gymunedol fel rhan o'r ymateb COVID yn 2020 ac maent ar gael trwy'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol (PGGS). Mae adroddiadau cynyddol wedi'u cynnwys yn llwyddiannus fel gofyniad gorfodol yn y contract GMC (GP) newydd. Mae ymarfer ar y gweill i adolygu'r offer adrodd am feddygon teulu a fferylliaeth gymunedol a theils cyflwyno i wirio bod y nodweddion presennol yn parhau'n bwrpasol. Fodd bynnag, nid yw'r Fframwaith Cynyddu a’r Compendiwm Cerdyn Gweithredu Ymarfer Da (a ddatblygwyd fel cynnyrch cefnogol ychwanegol)wedi'i gyfleu'n llawn eto i'r proffesiynau y cawsant eu cynllunio i'w cefnogi. Nid yw mecanweithiau adrodd i ddarparwyr optometreg gymunedol a gwasanaethau deintyddol cymunedol wedi'u cyflawni eto ychwaith. Bydd y prosiect hwn yn ceisio cwblhau'r gweithgaredd a gynigiwyd yn wreiddiol gan y prosiect fframwaith uwchgyfeirio gofal sylfaenol a chymunedol trwy roi cyfle cyfartal i bob proffesiwn contractwyr annibynnol godi proffil eu gweithgaredd a'u heffaith ar y system gyfan. | Cyflawniadau Allweddol Cam un: Pennu’r Sgop a Darganfod (Amseru) - Llinell amser ar gyfer cerrig milltir prosiect yn seiliedig ar gyd-ddibyniaethau allweddol yn cydweddu - Offeryn adrodd a theil cyflwyno ar gyfer optometreg gyda NADEX - Offeryn adrodd a theil cyflwyno ar gyfer GDC gyda NADEX - Cynnig newidiadau contract i adroddiadau mandad (a mesurau lliniaru wedi’u nodi mewn cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu cyfunedig os nad yw hyn yn bosibl) Cam dau: Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Gyfunedig - Cwblhau ymarfer mapio rhanddeiliaid. - Adnabod llwybrau priodol ar gyfer lledaenu gwybodaeth, aseinio cyfrifoldebau. - Cyflwyno strategaeth a thempledi ar gyfer rhannu gwybodaeth. - Cynnwys mecanwaith i adolygu cyrhaeddiad cyfathrebu Cam tri: Adrodd offeryn a theils cyflwyno ar gyfer GOC - Manyleb offeryn adrodd dylunio - Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i gynnwys gofyniad mewn trafodaethau contract - Cytuno ar y llwyfan/fformat cyflwyno - Cyflwyno’r fanyleb derfynol i’r llwyfan i'w chyflawni Cam pedwar: Offeryn adrodd a theils cyflwyno ar gyfer GDC - Manyleb offeryn adrodd dylunio - Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i gynnwys gofyniad mewn trafodaethau contract - Cytuno ar y llwyfan/fformat cyflwyno - Cyflwyno’r fanyleb derfynol i’r llwyfan i'w chyflawni Cam pump: Adolygu a Mireinio - Arolygu rhanddeiliaid allweddol ar nodweddion ac ymarferoldeb yr offer adrodd a nodi diwygiadau sy'n ofynnol, gan gynnwys cyflwyno'r wybodaeth. - Coladu a chyflwyno i'w gymeradwyo, yna cyflwyno ceisiadau am newid i ddatblygwyr teils. - Cysylltu nol a gwirio bod y gofynion wedi’u rhoi ar waith. Cam 6: Gwerthuso - Monitro cydymffurfiaeth adrodd trwy'r taenlen a theils Sgrymiau diogelwch y BILl. - Ceisiwch adborth ar welliannau posibl i gynhyrchion adrodd a chyflwyno. |
| --- | --- |
| Beth yw cwmpas y prosiect? - Cysylltu â IGDC i ddatblygu offer adrodd uwchgyfeirio a theils cyflwyno unwaith y bydd cyfrifon NADEX yn cael eu cyflwyno i gontractwyr annibynnol GDC a GOC. - Cysylltu â thîm Dangosfwrdd Gofal Heb ei Drefnu ar ymgorffori lefelau uwchgyfeirio fel BAU unwaith y bydd offer adrodd yn cael eu cyflwyno yn y proffesiynau hyn. - Dylanwadu ar dimau trafodaethau contract y GIG i godi gofynion cytundebol gorfodol ar gyfer adrodd lefel uwchgyfeirio ar gyfer y proffesiynau hyn. - Darparu strategaeth gyfathrebu unedig i sicrhau bod yr holl broffesiynau a gwmpesir yn y fframwaith uwchgyfeirio yn cael eu hysbysu'n llawn o'r cynhyrchion (fframwaith, compendiwm cerdyn gweithredu, offer adrodd, teils cyflwyno) a'u dibenion arfaethedig. Bydd y strategaeth hon yn amlinellu'n glir lywodraethu, rolau a chyfrifoldebau'r holl bartïon sy'n ymwneud â lledaenu'r cynhyrchion. - Gweithio i fod yn seiliedig ar ddull 'digon da' ac anelu at wireddu darpariaeth hyfyw yn gynnar, gyda'r cyfle i fireinio yn y dyfodol. Beth nad yw o fewn cwmpas y prosiect? - Cymryd rhan yn uniongyrchol mewn trafodaethau contract neu gynnig cymhelliant ariannol i adrodd. - Cyllido'r datblygiadau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r allbynnau a amlinellir uchod. | Rhyngddibyniaethau i’w nodi - Timau Trafod Contract LlC - Timau rheoli gofal sylfaenol y bwrdd iechyd (GS) - Tîm Trawsnewid IGDC a Thîm Gwybodaeth Gofal Sylfaenol - Rhaglen Strategol Gofal Sylfaenol (RhSGS) (Seilwaith Cymunedol, Mesuryddion Gofal Sylfaenol) - Chwe nod ar gyfer gofal brys ac argyfwng (datblygwyr dashfwrdd GBacA) - Cyrff sy'n cynrychioli rhanddeiliaid (e.e. GPCW, CPW, COC, CDC) |

| Allbynnau – camau gweithredu neu eitemau sy'n cyfrannu at sicrhau canlyniad | Canlyniadau – yr hyn yr ydym eisiau neu angen ei gyflawni/newidiadau yr ydym yn eu disgwyl o ganlyniad i'r gwaith hwn | Dolen i Chwe Nod | Dolen i Fodel Gofal Sylfaenol Cymru (MGSC) | Dolen i HCQS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Llinell amser a Cherrig milltir | Nodi amserlen realistig ar gyfer cyflwyno | Nodau 1, 3, 4 | Deilliannau 2, 4, 5, 7, 11 | Parthau 1, 2, 4 Galluogwyr 1, 3, 5 |
| - Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Gyfunedig | Sicrhau ymwybyddiaeth o'r cynhyrchion, eu dibenion arfaethedig a'r disgwyliad i'w defnyddio |  |  |  |
| - Offer adrodd ar gyfer optometreg a deintyddol | Galluogi adroddiadau safonedig o lefelau uwchgyfeirio gan wasanaethau i Fyrddau Iechyd |  |  |  |
| - Adrodd cynhyrchion cyflwyno | Galluogi i lefelau uwchgyfeirio gael eu monitro'n hawdd |  |  |  |
| - Arolwg adborth ar ôl cyflwyno | Helpu i nodi'r camau nesaf, llywio iteriadau a chydymffurfiaeth yn y dyfodol |  |  |  |
| - Adroddiad gwerthuso | Cefnogi gwireddu buddion y prosiect |  |  |  |

Chwe nod ar gyfer gofal brys ac argyfwng – Y gofal iawn, y lle iawn, y tro cyntaf

| Nod 1 Cefnogi pobl sydd â mwy o risg o fod angen gofal brys neu argyfwng | Nod 4 Ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd Nod 5 Mae pobl yn cael y gofal gorau yn yr ysbyty a phan fyddant yn gadael Nod 6 Yn y cartref pan fo modd |
| --- | --- |
| Nod 2 Mae pobl yn cael gwybod lle maen nhw'n gallu cael yr help maen nhw ei angen |  |
| Nod 3 Dewisiadau heblaw ysbyty |  |

Deilliannau Model Gofal Sylfaenol Cymru - sut bydd gofal yn cael ei ddarparu'n lleol, nawr ac yn y dyfodol, fel rhan o ddull system gyfan o sicrhau Cymru Iachach

| Canlyniad 1 Cyhoedd gwybodus | Canlyniad 8 Gwasanaethau â mynediad uniongyrchol |
| --- | --- |
| Canlyniad 2 Cymunedau wedi’u grymuso | Deilliant 9 Gofal integredig i bobl sydd ag anghenion gofal lluosog |
| Deiliant 3 Cymorth ar gyfer llesiant, atal a hunanofal | Canlyniad 10 Ystadau a chyfleusterau clwstwr yn cefnogi gweithio amlbroffesiynol |
| Canlyniad 4 Gwasanaethau lleol | Canlyniad 11 Systemau TG clwstwr yn galluogi cyfathrebu a rhannu data o fewn y clwstwr |
| Canlyniad 5 Gweithio di-dor | Canlyniad 12 Rhwyddineb mynediad at ddiagnosteg gymunedol yn cefnogi gofal o ansawdd uchel |
| Canlyniad 6 Trin galwadau, cyfeirio a brysbennu’n ddiogel ac effeithiol | Canlyniad 13 Systemau cyllid wedi'u cynllunio i sbarduno newid trawsnewidiol system gyfan |
| Canlyniad 7 Gofal o safon y tu allan i oriau |  |

Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal GIG Cymru - Mae ansawdd yn cael ei ddiffinio fel un sy'n gyson ac yn ddibynadwy, ac yn gynaliadwy yn diwallu anghenion y boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu.

| Parth 1 Diogel | Galluogwr 1 Arweinyddiaeth |
| --- | --- |
| Parth 2 Amserol | Galluogwr 2 Diwylliant a Gwerthfawrogi pobl |
| Parth 3 Effeithiol | Galluogwr 3 Troi data’n Wybodaeth |
| Parth 4 Effeithlon | Galluogwr 4 Dysgu, Gwella ac Ymchwil |
| Parth 5 Teg | Galluogwr 5 Persbectif Systemau Cyfan |
| Parth 6 Canolbwyntio ar yr unigolyn |  |