| Pam mae angen y Prosiect? Arweiniodd Cam un o brosiect Compendiwm PCC at lansio gwefan newydd yn lle'r PDF rhyngweithiol Compendiwm o Rolau a Modeli Newydd mewn Gofal Sylfaenol a grëwyd yn flaenorol gan WEDS (Gwasanaethau Addysg a Datblygu'r Gweithlu, sydd bellach yn rhan o AaGIC) yn 2018. Pwrpas y wefan oedd - Dangos cyfraniad a gwerth rolau a modelau anhraddodiadol o’r gweithlu - Arddangos sgiliau a chyfraniadau unigryw mewn timau aml-broffesiynol - Tynnu sylw at fudd timau integredig i wasanaethu anghenion penodol y boblogaeth Bydd Cam 2 yn canolbwyntio ar ychwanegu mwy o astudiaethau achos i'r adnodd yn ogystal â gwella ymarferoldeb y safle i'w ddiogelu yn y dyfodol trwy ddarparu'r modd y gellir ychwanegu astudiaethau achos ychwanegol fel bod y safle'n dod yn hunangyflawnol. | Y Prif Amcanion y Gellir eu Cyflawni - Cam un: Comisiynu Adnoddau - Cwblhau Un Weithred Tendr i barhau i weithio gyda'r cyflenwr a ddefnyddir yng Ngham 1 i ffilmio a chasglu'r cofnodion ar gyfer y compendiwm. - Cam dau: Datblygu cynnwys Astudiaeth Achos - Ailedrych ar y datganiadau o ddiddordeb a gyflwynwyd, ond sydd heb eu defnyddio, ar gyfer datblygiadau cam 1. Sicrhau bod trawstoriad da o broffesiynau a modelau yn cael eu cynrychioli o bob cwr o Gymru mewn casgliad o astudiaethau achos yn portreadu gweithio anhraddodiadol ac yn arddangos 'arbenigedd' o fewn lleoliadau sylfaenol a chymunedol. - Casglu a mapio dolenni defnyddiol sy'n berthnasol i bob astudiaeth achos ac yn cynnwys disgrifiadau, trefniadau gweithredu safonol, polisïau ac ati lle maent ar gael. - Cyd-fynd, lle bo hynny'n berthnasol, â'r disgrifwyr rôl yng Ngweithlu a System Adrodd Cenedlaethol Cymru (GSACC) i gefnogi ymuno â chynllunio gweithlu gweithredol wrth iddynt ddatblygu. - Cam tri: Datblygu pecyn cymorth - Dod o hyd i adborth ar ofynion y pecyn cymorth i ymddangos ar y wefan i gefnogi ychwanegu astudiaethau achos newydd a deunyddiau atodol - Datblygu ac uwchlwytho'r pecyn cymorth i'r wefan a’i brofi. - Cam Pedwar: Lansio, Hyrwyddo a Gwerthuso - Cyflwyno cynllun lansio a hyrwyddo cynhwysfawr sy'n cyd-fynd yn agos â gwaith datblygu’r SWPPC ac yn ei gefnogi. - Gwerthuso'r safle yn seiliedig ar fetrigau cyrhaeddiad a mynediad. Wedi ei ddilyn gan arolwg rhanddeiliaid ar ôl lansio. |
| --- | --- |
| Beth yw cwmpas y prosiect? - Cynyddu cynnwys yr astudiaeth achos ar y safle - Ategu'r cynnwys gyda disgrifiadau swydd, trefniadau gweithredu safonol, adroddiadau gwerthuso ac ati. - Cefnogi penderfyniadau cynllunio'r gweithlu gwybodus trwy gyflwyno modelau neu rolau wedi’u profi ar gyfer eu dyblygu neu eu haddasu mewn meysydd eraill. Beth sydd Ddim yng nghwmpas y prosiect? - Cyfeiriad at daliadau cydnabyddiaeth ar gyfer unrhyw rolau a amlinellir. |  |
| Cyd-ddibyniaeth i’w nodi |  |
| - Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol (SWPPC) - Careersville | - Datblygu Clwstwr Carlam - Rhaglenni Seilwaith Cymunedol |

| Allbynnau – camau gweithredu neu eitemau sy'n cyfrannu at sicrhau canlyniad | Canlyniadau – yr hyn yr ydym eisiau neu angen ei gyflawni/newidiadau yr ydym yn eu disgwyl o ganlyniad i'r gwaith hwn | Dolen i Themâu Strategol 'Ein Strategaeth Gweithlu' | Dolen i Chwe Nod | Dolen i MGSC (Model Gofal Sylfaenol Cymru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Llwyddo i ennill STA | Parhau i gynhyrchu astudiaethau achos | Themâu 1,2,3,5,6,7 | Nodau 1,2 | Canlyniadau 4,5,8,9 |
| - 5-10 astudiaeth achos ychwanegol wedi eu hychwanegu at y wefan | Symud tuag at gompendiwm mwy cynhwysfawr |  |  |  |
| - Pecyn Cymorth Astudiaethau Achos | Diogelu’r safle ar gyfer y dyfodol trwy hwyluso ychwanegu astudiaethau achos newydd |  |  |  |
| - Lansio cynllun cyfathrebu | Sicrhau alinio allweddol a chyrhaeddiad ar gyfer y wefan. |  |  |  |

| Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys ac Argyfwng |  |  | Themâu Strategol 'Ein Strategaeth Gweithlu' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nod 1 | Cefnogi pobl sydd â mwy o risg o fod angen gofal brys neu argyfwng |  | Thema 1 | Gweithlu Ymroddedig, Brwdfrydig Ac Iach |
| Nod 2 | Mae pobl yn cael gwybod ble gallant gael y cymorth sydd ei angen arnynt |  | Thema 2 | Denu a recriwtio |
| Nod 3 | Dewisiadau amgen i ysbyty |  | Thema 3 | Modelau Gweithlu Di-dor |
| Nod 4 | Ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd |  | Thema 4 | Datblygu Gweithlu sy’n Barod yn Ddigidol |
| Nod 5 | Pobl yn cael y gofal gorau yn yr ysbyty a phan fyddant yn gadael |  | Thema 5 | Addysg a Dysgu Rhagorol |
| Nod 6 | Gartref pan fo'n bosibl |  | Thema 6 | Arweinyddiaeth ac Olyniaeth |
|  |  |  | Thema 7 | Cyflenwad a Siâp y Gweithlu |

| Canlyniadau Model Gofal Sylfaenol Cymru - sut bydd gofal yn cael ei ddarparu'n lleol, nawr ac yn y dyfodol, fel rhan o ddull system gyfan o ddarparu Cymru Iachach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canlyniad 1 | Cyhoedd gwybodus | Canlyniad 8 | Gwasanaethau mynediad uniongyrchol |
| Canlyniad 2 | Cymunedau grymus | Canlyniad 9 | Gofal integredig i bobl ag anghenion gofal lluosog |
| Canlyniad 3 | Cymorth ar gyfer lles, ataliaeth a hunan-ofal | Canlyniad 10 | Ystadau clwstwr a chyfleusterau yn cefnogi gweithio aml-broffesiwn |
| Canlyniad 4 | Gwasanaethau lleol | Canlyniad 11 | Systemau TG y clwstwr yn galluogi cyfathrebu a rhannu data o fewn y clwstwr |
| Canlyniad 5 | Gweithio di-dor | Canlyniad 12 | Rhwyddineb mynediad i ddiagnosteg gymunedol yn cefnogi gofal o ansawdd uchel |
| Canlyniad 6 | Trin galwadau, cyfeirio a brysbennu’n ddiogel ac effeithiol | Canlyniad 13 | Systemau cyllid wedi'u cynllunio i sbarduno trawsnewid system gyfan |
| Canlyniad 7 | Gofal y tu allan i oriau o safon |  |  |