| Pam fod angen y Prosiect? Cynhyrchwyd SBAR ym mis Medi 2022 mewn perthynas â dyfodol yr Offeryn Hunan-Asesu Ymarfer Llywodraethiant Clinigol (OHLlCP). Amlinellodd hwn bedwar mater allweddol sydd angen eu datrys - trefniadau goruchwylio - adolygu cynnwys - dewis platfform - cymorth i ddefnyddwyr Rhoddwyd rhybudd ym mis Hydref 2022 o gynnig i ddiddymu’r Safonau Iechyd a Gofal cymdeithasol 2015, sy’n sail i’r OHLlCP presennol, a’u disodli â Safonau Ansawdd’, a fyddai’n cynnwys chwe pharth a phum galluogydd. Bwriad y prosiect hwn yw gosod y sylfeini ar gyfer y Safonau IaGC newydd i'w cymhwyso i'r OHLlCP yn barod ar gyfer dyddiad cychwyn cylch adolygu 2024 drwy sicrhau bod yr isadeiledd a'r trefniadau llywodraethu yn eu lle ymlaen llaw. | Cyflawniadau Allweddol Cam un: Fframwaith Llywodraethu (Ch3 2023-24) - Cynhyrchu fframwaith Llywodraethu i gefnogi trefniadau goruchwylio ar gyfer yr OHLlCP, yn ymwneud â - phwy sy'n darparu cymorth o ran cynnwys - pwy sy'n rheoli agor a chau'r offeryn Cam dau: Platfform (Ch3 2023-24) - Adnabod llwyfan addas newydd i gynnal yr OHLlCP Cam tri: Cefnogaeth i Ddefnyddwyr (Ch3 2023-24) - Adborth defnyddwyr a mecanweithiau cymorth. Cam pedwar: Adolygu'r Cynnwys (Ch4 2023-24) - Selio’r cwestiynau ar Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal newydd GIG Cymru. Cam pump: Cwestiynau Diwygiedig Gweithdy (Ch4 2023-24) - Gwahodd syniadau/awgrymiadau ar gynnwys yn y dyfodol gydag ystod eang o randdeiliaid (gan gynnwys Pwyllgor Meddygon Teulu Cymru a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru). Cam chwech: Lansio a gwerthuso (Ebrill/Mai 2024) - Lansio OHLlCP newydd yn barod ar gyfer cylch adolygu 2024. - Cyfathrebu â phractisau meddygon teulu i'w hysbysu a'u cefnogi i ddefnyddio'r OHLlCP newydd. - Monitro cyflwyniadau ac adborth ar OHLlCP newydd. |
| --- | --- |
| Beth yw cwmpas y prosiect? - Cadarnhau trefniadau goruchwylio ar gyfer cynnwys a rheolaeth yr offeryn. - Cadarnhau trefniadau llywodraethu ar gyfer diweddaru cynnwys yn barod ar gyfer dyddiadau cau cyflwyno. - Adolygu a rhoi llwyfan addas i gynnal y OHLlCP diwygiedig. - Adolygu adnoddau a phrosesau presennol sy'n rhoi cymorth i ddefnyddwyr Yr hyn nad yw o fewn cwmpas y prosiect - Trefniadau cytundebol neu daliadau practis |  |
| Cyd-ddibyniaethau i'w nodi - Cyflenwyr presennol: Iechyd a Gofal Digidol Cymru / Iechyd Cyhoeddus Cymru - Grŵp Sicrwydd Contract GMS (Llywodraeth Cymru , GPC Cymru, Byrddau Iechyd) |  |

| Allbynnau – gweithredoedd neu eitemau sy’n cyfrannu at gyflawni canlyniad | Canlyniadau – yr hyn yr ydym eisiau neu angen ei gyflawni/newidiadau rydym yn disgwyl eu cael o ganlyniad i'r gwaith hwn | Dolen i Chwe Nod | Dolen i PCMW |
| --- | --- | --- | --- |
| - Adolygiad o’r opsiynau o ran llwyfan | Adnabod llwyfannau sydd ar gael ac argymell llwyfan newydd | Nod 1,2,4,6 | Canlyniadau 3,4,5,6, 7,8,9 10,11 |
| - Dogfen Fframwaith Llywodraethu | Amlinellu cyfrifoldebau pob parti mewn perthynas â darparu, defnyddio a rheoli'r OHLlCP. |  |  |
| - Cytuno ar fecanweithiau cefnogi defnyddwyr | Amlinellu'n union sut mae defnyddwyr yn cael gafael ar gefnogaeth ar faterion sy'n ymwneud â chynnwys ac ymarferoldeb OHLlCP. |  |  |
| - Setiau drafft o gwestiynau yn seiliedig ar y Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal | Dechrau llunio'r cynnwys terfynol a’i ddefnyddio fel sail i’r gweithdy. |  |  |
| - Setiau cwestiynau terfynol y cytunwyd arnynt ar ôl y gweithdy | Cwblhau'r setiau o gwestiynau ar gyfer cylch adolygu 2024 yn barod i'w mewnbynnu i'r OHLlCP |  |  |
| - Llwyfan a chynnyrch | Rhoi’r llwyfan a’r cynnyrch ar waith |  |  |
| - Arolwg adborth ar ôl cyflawni | Gwerthuso, y camau nesaf a llywio fersiynau o'r OHLlCP yn y dyfodol |  |  |

| Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nod 1 | Cefnogi pobl sy’n wynebu mwy o risg o fod angen gofal brys neu ofal mewn argyfwng |  | Nod 4 | Ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd |
| Nod 2 | Pobl yn cael gwybod ble y gallant gael y cymorth sydd ei angen arnynt |  | Nod 5 | Mae pobl yn cael y gofal gorau yn yr ysbyty a phan fyddant yn gadael |
| Nod 3 | Dewisiadau eraill heblaw am yr ysbyty |  | Nod 6 | Mynd adref pan fo modd |

| Canlyniadau Model Gofal Sylfaenol i Gymru – sut y caiff gofal ei ddarparu’n lleol, nawr ac yn y dyfodol, fel rhan o ddull system gyfan i gyflawni Cymru Iachach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canlyniad 1 | Cyhoedd gwybodus | Canlyniad 8 | Gwasanaethau y ceir mynediad atynt yn uniongyrchol |
| Canlyniad 2 | Cymunedau wedi'u grymuso | Canlyniad 9 | Gofal integredig i bobl ag anghenion gofal amryfal |
| Canlyniad 3 | Cefnogaeth ar gyfer lles, atal a hunanofal | Canlyniad 10 | Mae ystadau a chyfleusterau clwstwr yn cefnogi gweithio aml-broffesiynol |
| Canlyniad 4 | Gwasanaethau lleol | Canlyniad 11 | Mae systemau TG clwstwr yn galluogi cyfathrebu a rhannu data o fewn y clwstwr |
| Canlyniad 5 | Gweithio di-dor | Canlyniad 12 | Mynediad rhwydd at adnoddau diagnosteg cymunedol sy'n cefnogi gofal o ansawdd uchel |
| Canlyniad 6 | Trin galwadau, cyfeirio a brysbennu diogel ac effeithiol | Canlyniad 13 | Systemau cyllid wedi’u cynllunio i ysgogi newid trawsffurfiol ar lefel system gyfan |
| Canlyniad 7 | Gofal o safon y tu allan i oriau |  |  |